МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

"Ростовский государственный строительный университет"

Институт строительных технологий и материалов

Кафедра "Технология строительного производства"

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине "Технологические процессы в строительстве"

на тему: "Разработка технологической карты на устройство монолитных железобетонных отдельно стоящих фундаментов стаканного типа под колонны промышленного здания"

Выполнил студент группы: П-302                                   Чернышов А.С.

Руководитель работы –

кандидат технических наук, доцент кафедры ТСП            Османов С.Г.	Исходные данные КР соответствуют 2 семестру 2014/2015 уч. года, утверждены протоколом заседания кафедры № 4 от 15.03.2015 г.

Работа защищена с оценкой   ___________  _______________________                      	                                                                                                                               (дата, подпись руководителя)

____________ ________________

(дата)                  (подпись)

Ростов-на-Дону

2015 г.

Содержание 1

Область применения технологической карты.....................................................3 2. Организация и технология строительного процесса.......................................5

2.1 Требования к готовности предшествующих работ........................................5

2.2 Складирование и запас материалов.................................................................6

2.3 Калькуляция трудовых затрат..........................................................................8

2.4 Методы и последовательность производства работ....................................11

2.5 График производства работ............................................................................15

2.6 Численно-квалификационный состав рабочих.............................................15

2.7 Рациональные методы и приемы труда рабочих (КТП)..............................16

2.8 Контроль качества работ................................................................................18

2.9 Техника безопасности и охрана труда...........................................................21

3. Технико-экономические показатели...............................................................25

4. Материально-технические ресурсы.................................................................26

Список использованной литературы...................................................................29

Приложение 1. Задание на проектирование.......................................................30

Приложение 2. Подсчет объемов работ..............................................................31

Приложение 3. Проектирование опалубки фундаментов..................................37

Приложение 4. Расчет поточности производства работ....................................40

Приложение 5. Выдерживание бетона и оборачиваемость опалубки….........41

Приложение 6. Обоснование выбора комплекта машин и оборудования......42

1. Область применения технологической карты

Характеристика возводимых конструкций

Технологическая карта разработана на устройство монолитных железобетонных столбчатых фундаментов под сборные железобетонные колонны (сечением 1300×500 мм с глубиной заделки 1200 мм) одноэтажного пятипролётного промышленного здания. Размеры подошвы фундаментов – 4,2×3,6, высота – 2,4м. Размеры пролетов здания: 12м, 6м, 6м, 6м и 12м. Шаг колонн – 6м. Глубина заложения фундаментов – 2,65 м. Грунт – лёсс, толщина растительного слоя – 15 см. Планировка грунта под полы предусмотрена на уровне верхнего обреза фундаментов, т.е. на отметке –0,150 м. Под фундаменты предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5, толщиной 100 мм, выступающая на 200 мм за грани нижней ступени. Класс бетона фундаментов – В12.5. При этом принято, что масса используемых армирующих сеток и каркасов не превышает 0,3 и 0,6 т соответственно.

Состав работ, рассматриваемых в карте

В технологической карте рассматриваются:

1.Земляные работы: срезка растительного слоя грунта, его экскаваторная разработка, доработка грунта за экскаватором, обратная засыпка грунта в пазухи выемок и его послойное уплотнение.

2. Работы по возведению монолитных конструкций фундаментов: устройство бетонной подготовки под фундаменты, установка опалубки, армирование фундаментов, укладка бетонной смеси, выдерживание бетона и уход за ним, распалубливание и гидроизоляция фундаментов.

Характеристика условий производства работ

Работы ведутся в летнее время, средняя температура наружного воздуха +20 °С. Используемая опалубка – инвентарная разборно-переставная типа  Монолит  конструкции ЦНИИОМТП, арматура и бетон доставляются автотранспортом, дальность транспортировки – 21 км.

2. Организация и технология строительного процесса

2.1 Требования к готовности предшествующих работ

До начала работ по устройству монолитных конструкций фундаментов в соответствии с [2] должны быть выполнены следующие работы:

– ограждение территории строительной площадки забором высотой 2 м, удовлетворяющим требованиям [6]. Ограждение, проходящее с южной стороны 3  стройплощадки должно быть выполнено с защитным козырьком. В ограждении, для возможности заезда автотранспортных средств доставляющих строи- тельные конструкции и материалы на стройплощадку, необходимо предусмотреть устройство распашных ворот шириной 4 м;

– устройство временной дороги шириной 4м для проезда автотранспортных средств по стройплощадке из щебня с верхним слоем из дорожных плит. Ширина временной дороги в месте поворота должна быть не менее 5 м. Радиус закругления дороги принят 5 м;

– устройство бытовых помещений для строителей контейнерного типа, размещенных в северо-западной части стройплощадки. Количество бытовых помещений необходимо установить по месту;

– оборудование у бытовых помещений мест с первичными средствами пожаротушения;

– установка на подъездах к стройплощадке дорожных знаков, количество, места и типы которых необходимо согласовать с ГИБДД. Расстановка дорожных знаков должна быть выполнена организацией, имеющей соответствующую лицензию;

– устройство для временного водоснабжения временной линии водопровода от существующих сетей согласно техническим условиям на временное водоснабжение стройплощадки либо установка металлического бака объемом не менее 10 м ;

– установка при въезде на стройплощадку информационного щита, а так- же строительных знаков безопасности  Опасная зона. Проход запрещен!  или  Опасная зона. Работает кран ;

– выполнение бетонной подготовки под фундаменты;

– завов арматурных сеток и комплектов опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу в течение одной смены;

– составление актов приемки основания фундаментов в соответствии с исполнительной схемой;

– устройство для обеспечения временного энергоснабжения стройплощадки кабельной трассы от существующей ТП согласно техническим условиям 3 РГЭС. На строительной площадке необходимо установить силовой шкаф со щитом учета, подключить сварочные аппараты;

– геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов в соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки краской должны быть нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки;

– на период строительства следует предусмотреть максимальное использование временных дорог, запроектированных по трассе постоянных.

2.2 Складирование и запас материалов

Доставленные на строительную площадку материалы складируют на при- объектных складах, предназначенных для временного хранения материалов, т.е. создания производственного запаса. Погрузочно-разгрузочные работы производятся при помощи автокрана "Челябинец" КС 55733-26. Строповка осуществляется 4-х-ветвевым канатным стропом 4СК. Транспортирование опалубки между 2й и 3й захватками производится грузовым автомобилем КРАЗ-257Б1.

Требования к складированию:

1. Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить. Мри слабых грунтах поверхность площадки может быть уплотнена щебнем или выложена дорожными плитами на песчаном основании.

2. Уклон площадок складирования не должен превышать 5°. Площадки должны быть отсыпаны щебнем или песком толщиной 5–10см, а растительный слой удален.

3. Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1–2° в сторону внешнего контура площадки для складирования с устройством в необходимых случаях кюветов.

4. Арматурные каркасы уложить в штабель на подкладках и прокладках высотой не более 1.5м по высоте. Щиты опалубки - так же. Каждый элемент должен опираться на две инвентарные подкладки. Подкладки в штабеле складируемых материалов располагать в одной вертикальной плоскости. В качестве подкладок (под нижний ряд) рекомендуется применять пиломатериалы сечением 150x150 или 200x200 мм, либо бревна, опиленные с двух сторон. Прокладки должны иметь сечение не менее 100x100 мм и быть выше монтажных петель не менее чем на 20 мм. Концы прокладок должны выступать за края изделия не менее чем на 50 мм.

5. Между штабелями (стеллажами) должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и грузоподъемных кранов, обслуживающих склад.

6. Складирование материалов и конструкций над подземными коммуникациями или в охранной зоне допускается только с письменного разрешения их владельца. Элементы опалубки, т.е. щиты и крепёж завозятся в соответствии с заявкой на две первые захватки. Разгружаются и складируются они в районе сборочной площадки. Сборочная площадка в виде спланированного и уплотнённого участка располагается непосредственно на площади двух первых захваток. Смысл такого расположения в том, чтобы собираемые уплотнённые панели и объёмные блоки сразу могли быть установлены краном на место их бетонирования. Арматурные сетки завозятся и складируются комплектами на каждой захватке. Завоз всей потребной опалубки и арматуры производится в период подготовки к работе. Причем для разгрузки и складирования может использоваться кран, выбранный для арматурных работ, но в том случае, если разгрузка закончится до начала сборки опалубки.

2.3 Калькуляция трудовых затрат

Калькуляция трудовых затрат составлена по ЕНиР в форме представленной ниже таблицы 1. Объемы работ по каждой строке подсчитаны в соответствии с тем количеством захваток, на которых производятся работы.

Таблица 1

| N п/п | Обосно- вание по ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм | Объем работ V р | Норма времени Нвр, чел.-ч. | Затраты труда Зтр, чел.-дн. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Е2-1-5, п. 3б | Срезка растительного слоя бульдозера марки ДЗ-28 | 1000 м2 | 4.245 | 1,4 | 0.74 | Машинист 6р.-1 |
| 2 | Е2-1-7 | Разработка грунта в выемках экскаватором марки ЭО-7111, обо- рудованным драглай- ном, с объемом ковша 1,25 м 3 | 100 м 3 | 115.24 | 2,4 | 33.37 | Машинист 6р.-1, помощник машиниста 5р.-1 |
| 3 | Е2-1-4 | Доработка грунта в выемках вслед за экс- каватором | 100 м 3 | 8.42 | 3,5 | 3.68 | Землекоп 2р.-1 |
| 4 | Е19-38- п.1а | Устройство бетонной подготовки под фун- дамент толщиной 100 мм при уплотнении бетонной смеси виброрейкой | 100 м 2 | 16.56 | 7,5 | 15.525 | Бетонщики: 3р.-1, 2р.-1 |
| 5 | Е4-1-37, ч. А, табл.1,2; п.1 | Установление опалуб- ки и щитов площадью до 1 м 2 (на первой за- хватке) | м 2 | 208,8 | 0,39 | 10.18 | Слесари строительные: 4р.-1, 3р.-1 |
| 6 | Е4 - 1 - 4 -4 ч. А , табл . 1 п.1а | Установка горизон- тальных арматурных сеток С -1 с массой до 0,3 т. с диаметром стержней 16 –32мм (на первой захватке) | шт. | 10 | 0,42 | 0,53 | Арматур - щики : 4р. - 1 , 2р. - 3 |
| 7 | Е4 - 1 - 4 -4 ч. А , табл . 2 | Установка вертикаль- ных арматурных кар- касов К -1 с массой до 0,6 т. с диаметром стержней 16 –32 мм. (на первой захватке) | шт. | 10 | 1,1 | 1,38 | Арматур - щики : А4 - 1 , А2 - 3 |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Е4 - 1 -37, ч. Б, табл.3,4, п.1б | Разборка опалубки на укрупнённые блоки площадью до 10 м 2 (производится на оставшихся захватках) | м 2 | 1670.4 | 0,11 | 22.97 | Слесари строительные: 3р. - 1 , 2р. - 2 |
| 9 | Е4 - 1 -37, ч. Б, табл.3, 4, п.1а | Установка опалубки укрупнёнными бло- ками площадью до 10 м2 (на оставшихся за- хватках) | м 2 | 1670.4 | 0,28 | 58.46 | Слесари строительные: 4р. - 1 , 3р. - 1 |
| 10 | Е4 - 1 -44, ч. А, табл.1, п.1а | Установка горизон- тальных арматурных сеток С - 1 с массой до 0,3 т. с диаметром стержней 16 -32 мм (на оставшихся захватках) | шт. | 80 | 0,42 | 4.2 | Арматур - щики : А4 - 1 , А2 - 3 |
| 11 | Е4 - 1 -49, ч. А, табл.1 | Установка вертикаль- ных каркасов К -1 с массой до 0,6 т. с диаметром стержней 16 -32 мм (на остав- шихся захватках) | шт. | 80 | 1,1 | 11 | Арматур - щики : А4 - 1 , А2 - 3 |
| 12 | Е4 - 1 -49, ч. А, табл.1, п.4 | Укладка бетонной смеси в конструкции фундамента, объемом до 25 м 3 при ее подъ- еме краном в бадьях | м 3 | 1120.23 | 0.26 | 36.4 | Бетонщики : 4р. - 1 , 2р. - 1 |
| 13 | Е4 - 1 -54, п.9, п.10 | Уход за бетоном: а ) покрытие бетонной поверхности влагоем- ким покрытием из мешковины ; б) увлажнение влаго- емкого покрытия пу- тем его поливки водой из брандспойта с рас- пылительной насад- кой 4 раза в день в те- чении 7 дней; в) снятие влагоемкого покрытия | 100 м | 11.66 11.66 11.66 | 0,21 0,14 0.21 | 0.31 5.72 0.31 | Бетонщик 2р. - 1 |

Таблица 1 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Е4-1-37, ч. А, табл. 1, 2; п.2 | Окончательная раз- борка опалубки пло- щадью до 1 м 2 (на по- следней захватке) | м 2 | 208.8 | 0,14 | 3.654 | Слесари строительные: 3р.-1, 2р.-2 |
| 15 | Е11-37, п. 1а, п.1в | Окрасочная гидроизо- ляция контактирую- щих с грунтом по- верхностей и фунда- ментов разжиженной битумной мастикой механизированным способом: 1 слой: – гор. – верт. 2 слой: – гор. – верт | 100 м 2 | 11.66 22.22 11.66 22.22 | 1,2 1,7 1,2 1,7 | 1.75 4.72 1.75 4.72 | Гидроизо- лировщики: 4р-1, 2р-1 |
| 16 | Е2-1-34, п. 9б | Обратная засыпка грунта в пазухи вы- емок бульдозером марки ДЗ-28 | 100 м 3 | 98.49 | 0,24 | 2.96 | Машинист 6р.-1 |
| 17 | Е2-1-59, табл.1табл.2табл.3 | Послойное уплотне- ние грунта вибро- трамбовкой ИЭ-4502 на глубину 0,4 м | 100 м 2 | 22.65 | 1,9 | 5.38 | Землекоп 2р.-1 |
| 18 | Е2-1-32, п. б | Уплотнение грунта виброкатком Д-480 при толщине уплотне- няемого слоя до 0,4 м | 100 м 3 | 89.43 | 0,11 | 1.23 | Тракторист 5р.-1 |

2.4 Методы и последовательность производства работ

Земляные работы

В соответствии с требованиями [2] по организации строительства до начала устройства фундаментов были выполнены следующие земляные работы: организован отвод поверхностных вод от котлована, устроены подъездные пути и автодороги. 	Земляные работы выполнены в виде 1 котлована и 2 въездных траншей. Крутизна откоса выемки – 1:0.5 м. Глубина выемки – 2.65 м.

Грунт перемещается по строительной площадке и укладывается в насыпь, для возможности обратной засыпки.  Грунт размещается так, чтобы он не мешал комплексной механизации работ по устройству фундаментов.

Устройство опалубки и армирование фундаментов

До начала монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в панели в следующей последовательности:

– собирают короб из несущих балок;

– на несущие балки навешивают щиты;

– на ребро щитов панели наносят краской риски, обозначающие положение осей. 	Устройство опалубки фундаментов производят в следующем порядке:

– устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени башмака;

– устанавливают собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию;

– наносят на ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба второй ступени фундамента;

– отступив от рисок на расстояние, равное толщине щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй ступени;

– окончательно устанавливают короб второй ступени;

– в той же последовательности устанавливают короб третьей ступени;

– наносят на ребра укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба подколонника;

– устанавливают короб подколонника;

– устанавливают и закрепляют опалубку вкладышей.

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером. За состоянием опалубки ведется непрерывное наблюдение в процессе бетонирования.

После снятия опалубки:

– производят визуальный осмотр опалубки;

– очищают от налипшего бетона все элементы опалубки;

– производят смазку палубы, проверяют и наносят смазку на винтовые соединения.

Сборка опалубки из щитов площадью до 1 м2  ведётся на первой захватке. Собираются крупные панели ступеней и подколонников фундаментов, объединяемые в объёмные блоки. Здесь же свариваются объёмные каркасы К-1 подколонников из сеток С-2 и краном устанавливаются в нижний короб опалубки на предварительно установленную с помощью крана сетку С-1.

После бетонирования фундаментов первой захватки и выдержки бетона, опалубка на каждом из фундаментов разбиваются на крупные блоки при помощи крана. Производится очистка, и смазывание опалубки,  после чего она переставляется на следующую захватку и вновь собирается из блоков площадью до 10 м2 .

Каркасы К-1 свариваются на каждой захватке непосредственно перед установкой в опалубку. Поэтому при перебазировке крана вместе  с ним переезжает сварочный трансформатор и подтаскивает кабель.

Для установки опалубки и армирования фундаментов применяется автокрана "Челябинец" КС 55733-26 – модель, созданная на колесной базе автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6), грузоподъемностью 32 тонн.

Бетонирование фундаментов

В состав работ по бетонированию фундаментов входят: 
	– подача бетонной смеси;

– укладка и уплотнение бетонной смеси; 
	– уход за бетоном.

Бетон на строительную площадку доставляется автобетоносмесителями СБ-159 ёмкостью 5 м³, толщина укладываемого слоя 0,3–0,5м. Бетонная смесь укладывается в конструкции с помощью системы кран-бадья: автокран "Челябинец" КС-55733-26 и бадья  БПк-1,0 .  Уложенная бетонная смесь разравнивается и уплотняется вибратором ИВ-67.  Открытая поверхность бетона заглаживается.

Производство бетонных работ при отрицательных температурах

Выбор метода производства бетонных работ при отрицательных темпера- турах производится исходя из показателя минимальной температуры и модуля поверхности конструкции.

В нашем случае (согласно варианту) минимальная температура составляет –15 °С. В свою очередь, модуль поверхности конструкции вычисляется по формуле:

Мп = 𝑆/ 𝑉 ;[м −1 ],

где S – площадь поверхности конструкции, м2 ,

V – объем конструкции,  м3

Мп = 37.5/12.44= 3,02

Анализируя данные таблиц П 14.1 и П 14.2 [1], приходим к выводу, что рациональным методом производства бетонных работ при данных условиях является метод "термоса".

При методе “термоса” бетонную смесь с температурой 20...80°С  укладывают в утепленную опалубку, а открытые поверхности защищают от охлаждения. Обогревать ее при этом не требуется, так как количество теплоты, полученное смесью при приготовлении, а также выделяющееся в результате физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой (экзотермии), достаточно для ее твердения и набора критической прочности. Метод “термоса” применяют для конструкций с Мп <6, а при предварительном разогреве бетона до 60...80°С – с Мп = 8...10.

Сущность метода “термоса” состоит в том, чтобы бетон, остывая до 0°С, смог за это время набрать критическую прочность. Из этих соображений назначают толщину и вид утеплителя опалубки. Утепление опалубки выполняют без зазоров и щелей, особенно в местах стыкования теплоизоляции. Опалубку из железобетонных плит утепляют с наружной стороны, навешивая на них маты.

Поверхность, соприкасающуюся с бетоном, перед началом бетонирования обязательно прогревают. По окончании бетонирования немедленно утепляют верхние открытые поверхности, при этом теплотехнические свойства это- го утеплителя (покрытия) должны быть не ниже, чем у основных элементов опалубки. Опалубку и утепление демонтируют по достижении бетоном критической прочности. Поверхности распалубленной конструкции ограждают от резкого перепада температур во избежание трещинообразования.

Укладка бетонной смеси производится при помощи бетоноукладочного комплекса, состоящего из автобетоновоза, автобетононасоса, с последующим утеплением поверхности опалубки. Выдерживание бетона методом “термоса” осуществляется до набора критической прочности. Толщина наносимого слоя пенопласта определяется расчетом в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры укладываемой смеси и объема бетона. Максимальная толщина слоя 300 мм.

Особое значение в условиях зимнего бетонирования приобретает необходимость сохранения энергии тепла бетонной смеси в процессе ее транспортирования и доставки к месту укладки. Так, при доставке смеси автобетоносмесителями последние оборудуются нагревательными кабелями, закрепленными с внешней поверхности барабана, которые подключают через токоприемник к дополнительному генератору, устанавливаемому на двигателе автомобиля. Барабан утепляется пенополиуретаном и защищается кожухом от намокания. При таких условиях можно транспортировать бетонные смеси на большие расстояния при температуре наружного воздуха до –40°С.

2.5 График выполнения работ

График производства работ составлен на основании калькуляции трудовых затрат, расчетов и принятых решений по поточности производства работ и оборачиваемости опалубки, график расположен на листе графической части работы.

2.6 Численно-квалификационного состав рабочих

На основе графика производства работ и расчетов был подобран следующий численно-квалификационный состав звеньев, который приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Шифр рабочего | Основная профессия | Разряд по основной профессии | Смежная профессия | Разряд по смежной профессии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С1 | Слесарь строительный | 4 | Арматурщик | 4 |
| 2 | С2 | Слесарь строительный | 4 | - | - |
| 3 | С3 | Слесарь строительный | 3 | - | - |
| 4 | С4 | Слесарь строительный | 3 | Арматурщик | 2 |
| 5 | С5 | Слесарь строительный | 3 | Арматурщик | 2 |
| 6 | С6 | Слесарь строительный | 3 | - | - |
| 8 | Б1 | Бетонщик | 4 | - | - |
| 9 | Б2 | Бетонщик | 2 | - | - |
| 10 | Б3 | Бетонщик | 2 | - | - |

2.7 Рациональные методы и приемы труда рабочих

Методы и приемы труда рабочих излагаются на основании типовых карт трудовых процессов на опалубочные и бетонные работы.

1. Сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента

Состав звена:

1. Слесарь строительный 4 разряда (С1);

2. Слесарь строительный 3 разряда (С2).

Инструмент, приспособления, инвентарь:

1. Строп 3-х ветвевой, грузоподъемностью 1,6 т (длина одной ветви – 2 м);

2. Рулетка РС-20;

3. Метр складной стальной;

4. Ключ для пружинных кляммеров (З шт.);

5. Ящик для деталей крепления (З шт.);

6. Лом строительный (2 шт.);

7. Щётка стальная (2 шт.);

8. Скребок (2 шт.);

9. Ключ гаечный, двухсторонний (2 шт.);

10. Кувалда (2 шт.);

11. Молоток (2шт.).

До начала работ необходимо выверить, осветить, очистить сборочную площадку. Операции по укрупнению щитов в панели выполняют в следующем порядке: раскладывают щиты опалубки на сборочной площадке; крепят их между собой; устанавливают схватки на собранную панель; проверяют прямоугольность панели.

Описание операций:

1. Подготовка щитов к сборке; 8 мин.; С1 и С2; щетки, скребки. Слесари С1 и С2 осматривают щиты и элементы крепления, выбраковывая деформированные. Если щиты уже были в употреблении, то необходимо стальными щётками очистить рабочие поверхности щитов от остатков бетона.

2. Строповка, подача и раскладка щитов на сборочной площадке; 17 мин.; С1, С2; строп трёхветвевой. Слесари С1 и С2 стропят панели щитов, подают команду машинисту крана переместить его к месту сборки, сами переходят туда же и раскидывают щиты из пакета рабочими поверхностями вниз. В местах пропускания стяжек между щитами прокладывают деревянные рейки.

3. Крепление щитов между собой; 15 мин.; C1, С2; ключ для пружинных кляммеров, ключ гаечный двухсторонний. Слесари С1 и С2 заводят в совмещённые отверстия смежных щитов пружинные кляммеры и специальными 13  ключами устанавливают их в рабочее положение. Щиты, между которыми проложены деревянные рейки для пропускания стяжек, скрепляют болтами, при этом С1 вставляет болт, надевает головку на ключ и придерживает болт. С2 навинчивает гайку.

4. Установка и крепление схваток; 16 мин.; С1 и С2; натяжные крюки, клиновые запоры, кувалда. Слесари С1 и С2 подносят и укладывают схватки на собранную панель опалубки на расстоянии 60-80 см одна от другой. Затем каждый из слесарей крепит схватку к щитам в двух-трёх местах с помощью натяжных крюков и клиновых запоров, для чего натяжной едок протягивают сквозь схватку, захватывая уголок (ребро) щита; на крюк надевают шайбу до упора в схватку, а в прорезь вставляют и забивают клин молотком. При этом схватку крепят к щиту так, чтобы за смежную грань опалубки выступала только косынка с прорезью. В верхнюю схватку вставляют монтажные петли и гаечными ключами навинчивают гайки на оба стержня.

5. Проверка прямоугольности панели; 5 мин.; С1 и С2, рулетка. Слесари С1 и С2 с помощью рулетки проверяют правильность сборки панели (прямоугольность), измеряя её по диагонали.

2. Бетонирование

Состав звена:

1. Бетонщик 4 разряда (Б1);

2. Бетонщик 2 разряда (Б2).

Инструмент, приспособления, инвентарь:

1. Бадья поворотная БПк-1,0;

2. Вибратор ручной глубинный ИВ-67.

Описание операций:

1. Б1 и Б2 устанавливают риски для разделения объема на слои по 0,5м.

2. Б1 подает сигнал машинисту крана о готовности. Машинист подает бадью с бетоном.

3. Б1 и Б2 помогают машинисту направить бадью в нужную точку.

4. Б2 придерживает бадью, а Б1 нажимает на рычаг и укладывает бетонную смесь до отметки 0,5 м.

5. Б1 уплотняет бетонную смесь вибратором ИВ-67.

Затем процесс повторяется.

2.8 Контроль качества работ

Требования к качеству поставляемых материалов и изделий, операционный контроль качества и технологические процессы, подлежащие контролю, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Параметр | Величина параметра | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных смесей |  |  |
| 1. Число фракций крупного заполнителя при крупности дерен до 40 мм | Не менее 2-х | Измерительный, по ГОСТ 8269.0, журнал бетонных работ |
| 2. Наибольшая крупность заполнителя для железобетонных конструкций | Не более 2/3 наименьшего расстояния между стержнями арматуры | То же |
| 3. Количество зерен наибольшего размера лещадной и игловатой форм | Не более 15 % по массе | Измерительный, по ГОСТ 8735, журнал бетонных работ |

Таблица 3 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей. |  |  |  |
| 1. На месте приготовления и укладки удобоукладываемость бетонной смеси должна находиться в пределах марки по удобоукладываемости | Не менее 2-х раз в смену, а при неустойчивой погоде, нестабильной влажности и колебаниях зернового состава заполнителей – через каждые 2 часа. |  | Измерительный по ГОСТ 10181–2014, журнал бетонных работ |
| 2. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку слабоармированных подземных конструкций в сухих и связных грунтах | Не более 4,5 м |  | Измерительный, 2 раза в смену, журнал работ |
| 3. Толщина укладываемых слоев бетонной смеси при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами | Не более 1,25 длины рабочей части вибратора |  | То же |
| III. Требования к качеству арматурных работ. |  |  |  |
| 1. Отклонение в расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для массивных конструкций | 30 |  | Технический осмотр всех элементов, журнал работ |
| 2. Отклонение в расстоянии между рядами арматуры для конструкций толщиной более 1 | 20 |  | То же |
| IV. Требования к качеству опалубочных работ |  |  |  |
| 1. Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки | По ГОСТ Р 52085 |  | Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой) |
| 2. Предельные отклонения от вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки на всю высоту фундаментов | 10 мм |  | Измерительный (измерение рулеткой) |
| 2. Предельное смещение осей опалубки фундаментов от проектного положения | 15 мм |  | Измерительный (измерение рулеткой) |

Таблица 3 (окончание)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. Предельное отклонение расстояния между внутренними поверхностями опалубки от проектных размеров | 5 мм | Измерительный (измерение рулеткой) |
| 2. Допускаемые местные неровности опалубки | 3 мм | Измерительный (внешний осмотр и проверка двухметровой рейкой) |
| 3.Оборачиваемость опалубки | По ГОСТ Р 52085 | Регистрационный, журнал работ |
| 4. Прогиб собранной опалубки | По ГОСТ Р 52085 | Измерительный (нивелирование) |
| 5. Минимальная прочность бетона монолитных незагруженных конструкций при распалубке вертикальных поверхностей из условия сохранения формы | 0,5 МПа | Измерительный по ГОСТ 22690, журнал бетонных работ |
| V. Требования к качеству законченных бетонных и железобетонных конструкций |  |  |
| 1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций для фундаментов | 20 мм | Измерительный. каждый конструктивный элемент, журнал работ |
| 2. Отклонение горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка | 20 мм | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 150 м2 поверхности конструкций, журнал работ |
| 3. Местные неровности поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой кроме опорных поверхностей | 5 мм | То же |

2.9 Техника безопасности и охрана труда

При устройстве монолитных фундаментов необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в [4, 5].

Земляные работы

При выполнении земляных работ должны быть выполнены следующие требования:

1.Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без помощи ударных инструментов.

2.При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, обеспечивают размещение конструкций, оборудования, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство в зоне работ.

3. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом проверяется состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки.

4. Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, удаляются.

5. Допуск работников в выемки с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра лицом, ответственным за обеспечение безопасности производства работ, состояние грунта откосов и обрушение неустойчивого грунта в местах, где обнаружены "козырьки" или трещины (отслоения).

6. При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5 м.

7. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке выемок следует устанавливать не ближе 1 м от бровки естественного откоса.

Опалубочные, арматурные и бетонные работы

При производстве опалубочных, арматурных и бетонных работ выполняются следующие требования:

1. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается.

2. Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначенные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, изготовляются и освидетельствуются согласно [3, 10].

3. При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси ра- ботникам запрещается находиться в кузове транспортного средства.

4. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры выполняться в специально предназначенных для этого местах.

5.  Бадьи для бетонной смеси соответствуют требованиям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего бункера разрешается только при закрытом затворе.

6. При укладке бетона из бункера расстояние между нижней кромкой бункера и ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, не более 1 м.

7. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.

8. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса.

9. Разборка опалубки производиться после достижения бетоном заданной прочности.

10. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.

11. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать.

Обеспечение электробезопасности

В целях обеспечения электробезопасности должны быть выполнены следующие требования:

1.Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в соответствии с действующими редакциями ПУЭ и ПТЭЭП.

2. Устройство и техническое обслуживание временных и постоянных электрических сетей на производственной территории следует осуществлять силами электротехнического персонала, имеющего соответствующую квалификационную группу по электробезопасности.

3. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее, м:

3,5 – над проходами;

6,0 – над проездами;

2,5 – над рабочими местами.

5. Светильники общего освещения напряжением 220 В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м от уровня земли.

6. Все электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством.

Погрузочно-разгрузочные работы

При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать следующие требования:

1. Освещенность помещений и площадок, где производятся погрузочно- разгрузочные работы, должна соответствовать требованиям соответствующих строительных правил.

2. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и под руководством лица, назначенного приказом руководителя организации, ответственного за безопасное производство работ кранами.

3. Ответственный за производство погрузочно-разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъемных механизмов, такелажа, приспособлений, подмостей и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря, а также разъяснить работникам их обязанности, последовательность выполнения операций, значение подаваемых сигналов и свойства материала, поданного к погрузке (разгрузке).

4. Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

5. Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

6. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах воз- можного обрушения и падения грузов запрещаются.

7. Такелажные работы или строповка грузов должны выполняться лицами, прошедшими специальное обучение, проверку знаний и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

8. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном Госгортехнадзором России.

9. Способы строповки грузов должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза. Установка (укладка) грузов на транс- портные средства должна обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании и разгрузке.

10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются строповка груза, находящегося в неустойчивом положении, а также исправление положения элементов строповочных устройств на приподнятом грузе, оттяжка груза при косом расположении грузовых канатов.

Определение радиусов опасных зон при работе кранов

1) При перестановке опалубки между захватками:

Rо.з. = Б  Lгр.max  Rmax =4,27  4,2 18,8=27,5м,

где R max – максимальный рабочий радиус крана;

Lгр.max – наибольший габарит перемещаемого груза (С-1 – горизонтальная арматурная сетка, укладываемая в подошву фундамента);

Б – параметр характеризующий величину возможного отлета груза при падении, определяемый согласно табл. Г1 прил. Г к СНиП 12-03-2001 [4].

2) При бетонировании:

Rо.з. = Б  Lгр.max  Rmax =4 3,2 16,5=23,7м

3.Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по возведению фундаментов составлены на основании графика производства работ и сведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нормируемые затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. | 155.11 |
| 2 | Планируемые затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. | 155 |
| 3 | Средний процент выполнения норм, % | 97% |
| 4 | Продолжительность производства работ, дн., по графику | 24 |
| 5 | Выработка на одного рабочего в смену (по укладке бетонной смеси), м3 /чел.-дн | 7.23 |

4. Материально-технические ресурсы

Таблица 5

| № п/п | Наименование и обозначение | Марка | Кол- во | Назначение | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кран автомобильный | "Челябинец" КС 55733-26 | 1 | Установка опалубки, каркасов, бетонирование, разборка опалубки | Грузоподъемность макс., 32 Высота подъема на стреле максимальная, м 25,7 Вылет стрелы, м 25 Длина стрелы, м 10,75- 26,7 |
| 2 | Бульдозер | ДЗ-28 | 2 | Производство земляных работ | Базовый трактор: Т-130Б мощность: 117,7 (160) кВт (л.с.) длина отвала: 3,94 м высота отвала: 1м |
| 3 | Экскаватор | ЭО-7111 | 1 | Производство земляных работ | Вместимость ковша, м3 1,25 Длина стрелы L, мм 17500 Угол наклона стрелы, град 30 Наибольший радиус копания Rк, м 19,3 Наибольший радиус выгрузки Rв, м 16,8 Наибольшая глубина копания Нк, м -при боковом проходе 9,3 -при концевом проходе 13,0 Наибольшая высота выгрузки, м 6,9 |
| 4 | Виброкаток | Д-480 | 1 | Уплотнение грунта | W=55 кВт при толщине уплотняемого слоя до 0,4 м |
| 5 | Самосвал | КАМАЗ 5111 | 1 | Производство земляных работ | Q=13т, V=6,6м 3 , h=2765мм |

Таблица 5 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Бадья поворотная (туфелька) | БПк-1,0 | 3 | Бетонирование фундаментов | V=1,0 м 3 , Q=2,5 т, m =0,37 т; габ:3200х1560x890 мм |
| 7 | Строп канатный 2-х ветвевой | 2СК-3,2 | 1 | Строповка бадьи | Q=3,2 т, L=3 м, m=0,026 т |
| 8 | Строп канатный 4-х ветвевой | 4СК1-3,2 | 1 | Строповка арматурного каркаса | Q=3,2 т, L=2,6 м, m=0,029 т |
| 9 | Автобетоносмеситель | СБ-159 | 5 | Подготовка бетонной смеси | V=5 м³ |
| 10 | Вибратор | ИВ-67 | 2 | Вибрирование бетонной смеси | L=410мм, d=51мм, R=25,5см, h=0,51м |
| 11 | Краскопульт | С-574 | 1 | Уход за бетоном | W=1 кВт, m=35 кг |
| 12 | Сварочный аппарат | COL l-1300 | 1 | Сварка элементов каркаса | I=125 А, m=38 кг |

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Марка (ГОСТ) | Норма расхода |  | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | количество | на 1 ф-т | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплект опалубки | ЦНИИОМТП «Монолит-77» | шт. | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Арматурная сетка | С-1 | шт. | 1 | 1 | 90 |
|  |  | С-2 |  | 4 | 4 | 360 |
| 3 | Бетонная смесь | БСТ Б12,5 П1 ГОСТ 7473-2012 БСТ Б7,5 П1 ГОСТ 7473-2012 | м 3 / 1м3 ж/б | 1,015 1,015 | 12.64 1.87 | 1138 168.1 |
| 4 | Опалубочная мазка | DMA-2000 | кг/ 1м2 опалубки | 0,025 | 0,72 | 64.8 |
| 5 | Электроды | Э42 ГОСТ 9467-75* | т/ 100м3 ж/б | 0,02 | 0,003 | 0,27 |
| 6 | Мастика битумная холодного отверждения | На основе разжиженного битума БН 50/150 ГОСТ 6617-76* | кг/ 100м2 изол. пов. | 166,5 | 71,6 | 6534 |

Список использованной литературы

1. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. – М.: Изд-во стандартов, 2013. – 293 с.

2. СП 48.13330. 2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. – М.: Изд-во стандартов, 2012. – 25 с.

3. РД–11–06-2007. Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ. – М.: Изд-во стандартов, 2007. – 229 с.

4. СНиП 12.03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 114 с.

5. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 81 с.

6. ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. – М.: Изд-во стандартов, 1979. – 7 с.

7. ЕНиР Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 65 с.

8. ЕНиР Е2-1. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 134 с.

9. Справочный и иллюстрированный материал к курсовым проектам по воз- ведению монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений. Кафедра ТСП и СМ РГСУ 2008. – 42 с.

10. ГОСТ 25573-82 Стропы грузовые канатные для строительства. – М.: Из- дательство стандартов, 1984. – 62 с.

11. Каталог челябинского завода кранов, 2012. – 32 с

12. I KT-4.1-27.26-81. Сборка из панелей коробов опалубки ступенчатого фундамента. – М.: Изд-во стандартов, 1982. – 16 с.

Приложение 2

Подсчет объемов работ

Земляные работы

1) Срезка растительного слоя грунта:

Vр.с. = (Sр.с в +Sр.с р.з. ) ∗ tр.с. ,

где, Vр.с.– объем растительного слоя грунта, м 3 ;

Sр.с в – площадь растительного слоя грунта фундаментного поля, м 2 ;

Sр.с в – площадь растительного слоя грунта рабочей зоны, м 2 ;

tр.с.– толщина растительного слоя грунта, м.

Sр.с в = А1 ∗ А2,

где А1, А2 – длина и ширина фундаментного поля по верху выемок, м.

Sр.с в = 50 ∗ 91,5 = 4575 м 2 .

Sр.с р.з. = (А1 + А2) ∗ 2∗ a,

где а - ширина рабочей зоны, принимаемая равной 15 м.

Sр.с р.з. = 15*(50+91,5)*2=4245м 2 .

Vр.с. = (4575 + 4245) ∗ 0,15 = 1323 м 3 .

2) Экскаваторная разработка грунта:

Vэ.р.г. = Vk + 2 ∗ Vв.тр − Vд.г. ,

где Vэ.р.г. – объем грунта для экскаваторной разработки, м 3 ;

Vk – объем грунта в котловане, м 3 ;

Vв.тр – объем грунта въездной траншеи, м 3 ;

Vд.г. – объем доработки грунта, м 3 (см. п. 3).

Vk = hв/6 ∗ ((2 ∗ Вв ниж + Вв верх) ∗ Lв ниж + (2 ∗ Вв верх + Вв ниж) ∗ Lв верх),

где hв – глубина выемки, м;

Вв ниж– ширина по низу котлована, м;

Вв верх – ширина по верху котлована, м;

Lв ниж – длина по низу котлована, м;

Lв верх – длина по верху котлована, м.

Vk = 2.65/6 ∗ ((2 ∗ 47.4 + 50) ∗ 88.8 + (2 ∗ 50 + 47.4) ∗ 91.5)) = 11635,86 м 3 .

Vв.тр = hв2/6 ∗ (3 ∗ Вв.тр ниж + 2 ∗ m ∗ hв*(m′−m)/m ) ∗ (m′ − m),

где Вв.тр ниж – ширина по низу въездной траншеи, м;

Вв.тр верх – ширина по верху въездной траншеи, м;

m – коэффициент крутизны откосов выемки;

m' – коэффициент крутизны въездной траншеи.

Vв.тр = 2.652/6 ∗ (3 ∗ 4,5 + 2 ∗ 0.5 ∗ 2.65 ∗ (7 − 0.5)/0.5 ) ∗ (7 − 0.5) = 364.8 м 3 .

Vэ.р.г. = 11635.86 + 2 ∗ 364.8 − 841.82 = 11523.64 м 3 .

3) Определение объема доработки грунта:

Vд.г. = Sв ниж ∗ hн,

где Sв ниж – площадь дна котлована, м 2 ;

hн – допускаемая толщина недобора грунта, м.

Sв1 ниж = 47.4 ∗ 88.8 = 4209.1 м 2 .

Величину недобора грунта принимаем исходя из вида навесного рабочего оборудования и объема ковша экскаватора согласно табл. П2.1:

Таблица П2.1

| Рабочее оборудование | Допустимое значение hн(см) при емкости ковша (м 3 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,25-0,4 | 0,5-0,65 | 0,8-1,25 | 1,5-2,5 | 3-5 |
| Прямая лопата | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Обратная лопата | 10 | 15 | 20 | - | - |
| Драглайн | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |

В свою очередь, объем ковша принимаем в зависимости от объема котлована согласно табл. П2.2:

Таблица П2.2

| Объем котла, м 3 | до 500 | 500- 1500 | 1500- 5000 | 2000- 8000 | 6000- 11000 | 11000- 15000 | 13000- 18000 | от 17000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем ковша, м 3 | 0,15 | 0,25-0,3 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | ≥1,5 |

По данным таблиц принято: объем ковша – 1м 3 , а допускаемая величина недобора грунта – 20 см.

Vд.г. = 4209.1 ∗ 0,20 = 841.82 м 3 .

4) Обратная засыпка грунта в пазухи выемок

Vо.з. р = (Vэ.р.г. + Vд.г. − Vф.к. − Vп) ∗ 100/(Ко.р. + 100) ,

где Vо.з. р – объем грунта для обратной засыпки, м 3 ;

Vф.к.– объем грунта, вытесняемый фундаментными конструкциями, м 3 ;

Ко.р.– коэффициент остаточного разрыхления грунта согласно табл. П2.3;

Таблица П2.3

| Вид грунта | Глина | Лёсс | Песок | Суглинок | Супесь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ко.р. , % | 4-7 | 3-6 | 2-5 | 3–8 | 3–5 |

Vп – объем слоя грунта между верхом подколонников и уровнем планировочной отметки, м 3 . Vф.к. = (𝑉ф ′ + 𝑉ф бп) ∗ nф,

где 𝑉ф ′ – суммарный объем бетона одного фундамента (табл. П2.5) и стакана под колонну (1,4*0,6*1,2=1,01 (м3 )), м 3 ;

𝑉ф бп – объем бетонной подготовки под один фундамент, м3 (табл. П2.5);

nф – количество фундаментов, шт.

Vф.к. = (12.44 + (1.3*0.5*0.9) + 1,84) ∗ 90= 1337.85 м 3 .

Vn = 50 ∗ 91.5 ∗ 0,15 = 686.25 м 3

Vо.з. р = (11523.64  + 841.82 − 1337.85 − 686.25) ∗ 100/(5 + 100) =9848.91 м 3 .

5) Послойное уплотнение грунта:

Vупл. = Vо.з. .

Vупл.р. = Vо.з. − Vупл.мех. ,

где Vупл.р. – объем грунта, уплотненяемого вручную, м 3

Vупл.мех.– объем грунта, уплотняемого механизированным способом, м 3 .

В рассматриваемом случае вручную уплотняется грунт в котловане в промежутках между откосами и прилегающими к ним фундаментами, а также в пределах 40 см. от вертикальной грани нижней ступени рассматриваемого фундамента в направлении соседних фундаментов. Прочий объем уплотняется механизированным способом.

Vупл.мех. = 2 ∗ 364.8 +( 91.5 + 88.8)/2 ∗ (12,6 + 6,6) ∗ 2.4 + ( (15,45 + 11,6)/2 + 17,4 + (9,45 + 5,6)/2 ) ∗ 6.4 ∗ 2.4 ∗ 6 = 8943 м 3 .

Vупл.р. = 9848.91 − 8943= 905.9 м 3 = 2264.75 м 2 (при толщине уплотняемого слоя 0,4 м).

Таблица П2.4

Ведомость объема земляных работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта | 100 м 3 1000 м 2 | 13.23 4.245 |
| 2 | Разработка грунта в выемках экскаватором | 100 м 3 | 115.236 |
| 3 | Доработка грунта в выемках механизированным способом | 100 м 3 | 8.42 |
| 4 | Обратная засыпка грунта в пазухи выемок | 100 м 3 | 98.4891 |
| 5 | Послойное уплотнение грунта при обратной засыпке: – вручную, – механизированное | 100 м 2 100 м 3 | 22.65 89.43 |

Работы по возведению монолитных конструкций

Объёмы работ подсчитаны на основании приводимых в задании плана и размеров фундаментов. Опалубочные работы измеряются в м2 площади опалубки, контактирующей с уложенным бетоном, т.е. это площадь боковой поверхности фундаментов, закрываемых опалубкой; подсчитаны по геометрическим размерам фундаментов.

Арматурные работы исчисляются в штуках устанавливаемых сеток и каркасов; подсчитаны по схемам армирования, приведенным в задании. Соединение сеток подколонника в объёмный каркас производится сваркой по ходу установки. Бетонные работы исчисляются в м3 уложенного бетона; подсчитаны по геометрическим размерам фундаментов. Результаты подсчётов сведены в табл. П2.5.

Таблица П2.5

Ведомость объемов работ по возведению монолитных конструкций

| № | Наименование работ | Кол-во фунда- ментов | Ед. изм. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 фун- дамент | на все фун- даменты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установка и разборка инвентарной опалубки: – 1 ступень – 2 ступень – 3 ступень – подколонник Итого: | 90 | м 2 | 4.68 3.6 2.7 9.9 20.88 | 1879 |
| 2 | Армирование фундаментов: – горизонтальными сетками (С-1) – вертикальными каркасами (К-1 из 4 сеток С-2) Итого: | 90 | шт. | 1 1 2 | 90 90 180 |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | 90 | м 3 100 м 2 | 1.84 0.184 | 165.6 16.56 |
| 4 | Бетонирование фундаментов: – 1 ступень – 2 ступень – 3 ступень – подколонник Итого: | 90 | м 3 | 4.536 2.673 1.458 3.78 12.447 | 1120.23 |
| 5 | Уход за бетоном | 90 | 100 м 2 | 0.36 | 32,4 |
| 6 | Гидроизоляция фундамента: – горизонтальные поверхности – вертикальные поверхности Итого: | 90 | 100 м 2 | 0.126 0.222 0,348 | 31,32 |

Приложение 3

Проектирование опалубки фундаментов

Опалубочные работы выполняются в соответствии с [1]. В качестве опалубки выбрана инвентарная разборно-переставная мелкощитовая «Монолит- 77» конструкции ЦНИИОМТП. Она состоит из следующих элементов:

– стальные щиты – основные формообразующие элементы (подбор щитов выполнялся с учетом минимизации числа стыков между ними, а также типоразмеров самих щитов);

– несущие балки и схватки, предназначенные для опирания каждого вышерасположенного короба опалубки соответствующей ступени или подколонника на нижерасположенный короб и соответственно крепления к нему, а также для объединения отдельных щитов в укрупненные панели, объемные блоки, в том числе коробы, придания им прочности и жесткости, достаточных для выдерживания давления свежеуложенного бетона и прочих нагрузок на опалубку; обоймы из соединенных «в мельницу» несущих балок и схваток расположены в основании каждой ступени и подколонника, а также по его высоте с интервалом 1 м;

– уголки монтажные, служащие для соединения опалубочных панелей из щитов в углах ступеней и подколонника в замкнутые коробы;

– крюки с клиновыми запорами, предназначенные для соединения несущих балок и схваток в углах коробов опалубки друг с другом, а также для крепления их к опалубочным панелям (на каждые 2 м между угловыми замковыми соединениями несущих балок для этого используется еще по два крюка, схваток – по одному);

– пружинные кляммеры, используемые для соединения щитов опалубки друг с другом (при соединении по короткой стороне – ставится 1 кляммер, по длинной – 2);

– клиновые зажимы – дополнительные крепежные приспособления для соединения несущих балок и схваток между собой (на 1 соединения – 1 зажим).

До начала монтажа опалубки производят укрупнительную сборку щитов в панели в следующей последовательности: на сборочной площадке собирают короб из несущих балок, на них навешивают щиты, затем на ребро панелей наносят краской риски, обозначающие положение осей.

Устройство опалубки фундаментов производят в следующем порядке:

– устанавливают и закрепляют укрупненные панели опалубки нижней ступени башмака;

– устанавливают собранный короб строго по осям и закрепляют опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию;

– наносят на ребра укрупненных панелей короба риски, фиксирующие положение короба второй ступени фундамента;

– отступив от рисок на расстояние, равное толщине щитов, устанавливают предварительно собранный короб второй ступени;

– окончательно устанавливают короб второй ступени;

– наносят на ребра укрупненных панелей верхнего короба риски, фиксирующие положение короба подколонника;

– устанавливают короб подколонника;

Смонтированная опалубка принимается по акту мастером.

За состоянием опалубки ведется непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. 	После снятия опалубки:

– производят визуальный осмотр опалубки;

– очищают от налипшего бетона все элементы опалубки;

– производят смазку палубы, проверяют и наносят смазку на болтовые соединения при их наличии.

Схемы раскладки щитов и простановки несущих балок и схваток приведены на листе графической части. Элементы опалубки в необходимом количестве сведены в таблице П3.1.

Таблица П3.1

| № | Наименование | Марка | Количество |  | Масса, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Стальная щитовая опалубка ЦНИИОМТП "Монолит 77" |  |  | на 1 фун- дамент | Всего | 1 шт. | на 1 фун- дамент | всего |
| 1 | Щит основной | ЩМ-1,8х0,3 | 10 | 100 | 31,5 | 315 | 3150 |
| 2 | Щит основной | ЩМ-1,5х0,3 | 8 | 80 | 26 | 208 | 2080 |
| 3 | Щит основной | ЩМ-1,2х0,3 | 8 | 80 | 21,3 | 170.4 | 1704 |
| 4 | Щит основной | ЩМ-1,5х0,6 | 10 | 100 | 45,4 | 454 | 4540 |
| 5 | Схватка | С-3,6 | 2 | 20 | 50,4 | 100.8 | 1008 |
| 6 | Схватка | С-3,0 | 4 | 40 | 42,2 | 168.8 | 1688 |
| 7 | Схватка | С-2,4 | 2 | 20 | 33,6 | 67.2 | 672 |
| 8 | Схватка | С-1,8 | 4 | 40 | 25,2 | 100.8 | 1008 |
| 9 | Несущая балка | НБ-4,6 | 10 | 100 | 216,7 | 2167 | 21670 |
| 10 | Несущая балка | НБ-3,6 | 2 | 20 | 196,6 | 393.2 | 3932 |
| 11 | Пружинный кляммер | ПК | 56 | 560 | 0,2 | 11,2 | 112 |
| 12 | Крюк с клино- вым запором | КН-000 | 24 | 240 | 1 | 24 | 240 |
| 13 | Клиновой зажим | К-З-101 | 24 | 240 | 0,65 | 15,6 | 156 |
| 14 | Уголок монтажный | МУ-0.5 | 12 | 120 | 1,5 | 18 | 180 |
| 15 | Уголок монтажный | МУ-1 | 4 | 40 | 3,0 | 12 | 120 |
| 16 | Уголок монтажный | МУ-2 | 4 | 40 | 6,0 | 24 | 240 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4237 | 42370 |

Приложение 4

Расчет поточности производства работ

При поточном методе производства работ весь объект делится на захватки. Все работы (опалубочные/арматурные и бетонные) выполняются последовательно одна за другой. При этом рабочие соответствующей специальности, объединенные в звенья постоянного состава, переходят с захватки на захватку, выполняя на каждой примерно одинаковый объем работ за примерно равное время, называемое ритмом потока. Причем при переходе на последующую захватку на текущей обеспечивается фронт работ для выполнения последующих работ. При разбивке на захватки за ведущий процесс принят процесс бетонирования (укладка бетонной смеси). Расчет захваток выполнен следующим образом:

1. Определено число захваток по производительности на укладке бетона:

𝑉бет.⁄1дн. =( 𝑡𝑝 ∗ 𝑛исп. ∗ 𝑛см)/𝐻вр. ∗ 𝐾𝑛,.𝑖𝑛𝑡,

где 𝑡𝑝 − продолжительность рабочей смены (принята равной 8 ч);

𝑛исп.– число рабочих (бетонщиков) в звене (2 чел.);

𝑛см – число смен при укладке смеси на каждой захватке (принято 2 смены);

𝐻вр – норма времени на укладку бетонной смеси;

𝐾𝑛,.𝑖𝑛𝑡 – вводимый коэффициент перевыполнения нормы выработки (1,0).

𝑉бет.⁄1дн. = (8∗2∗2)/0,26 ∗ 1.05 =129.2 м 3 .

2. Определено количество фундаментов, которое звено бетонщиков способно забетонировать за один день:

𝑛ф⁄1дн. = 𝑉бет.⁄1дн./𝑉1ф .

𝑛ф⁄1дн. = 129.2/12.44= 10.39 шт.

3. Определено количество дней, за которое забетонируют все фундаменты:

𝑚 = 𝑛ф/𝑛ф⁄1дн =90/10.39 = 9 дней.

4. Определено уточненное число фундаментов, бетонируемых каждый день:

𝑛ф⁄1дн. = 𝑛ф/𝑚 .= 90/9 = 10 шт.

Итого, принято 9 дней (9 захваток) по 10 фундаментов.

Приложение 5

Выдерживание бетона и оборачиваемость опалубки

Уход за бетоном должен обеспечить:

– температурно-влажностный режим, исключающий интенсивное высыхание бетона и связанные с этим температурно-усадочные деформации;

– условия, исключающие механические повреждения свежеуложенного бетона, нарушение прочности и устойчивости забетонированной конструкции. Условия выдерживания бетона и сроки распалубки определены на основании требований, установленных действующими строительными нормами и правилами [1].

При летней температуре наружного воздуха, характерной для большинства западных, центральных и восточных регионов страны, открытые поверхности бетона защищают от прямого воздействия солнечных лучей и ветра рогожей, мокрыми опилками, полимерными пленками и т.п. В данном случае в качестве такого покрытия используется мешковина, периодически увлажняемая путем поливки водой из брандспойта с распылительной насадкой.

Уход за бетоном производится до достижения им 70 % проектной прочности, что для бетона на портландцементе составляет 7 суток, при этом увлажнение поверхности бетона проводится ежедневно 4 раза в день.

Чтобы исключить механические повреждения свежеуложенного бетона, запрещаются движение людей, установка лесов и опалубки до достижения бетоном прочности не менее 2,5 МПа.

Как только бетон достигнет прочности, при которой может быть обеспечена при распалубке сохранность поверхностей и граней конструкции, опалубка разбирается на укрупненные блоки и затем используется для производства работ на следующей захватке. При этом оборачиваемость опалубки в рассматриваемом случае равна 3–5 циклам.

Поскольку согласно диаграммам набора прочности бетона при температуре +20 °С бетон класса В 12,5 на портландцементе марки 400 набирает соответствующую распалубочную прочность менее через 1 ч после окончания бетонирования, распалубка фундаментов может быть произведена уже на следующий день после бетонирования.

Приложение 6

Обоснование выбора комплекта машин и оборудования

Подбор крана

а) Требования к крану при производстве опалубочных и арматурных работ:

Грузоподъемность  QQтр

Qтр=mc mк  0,01  0,7= 0,71т,

где mк – масса конструкции, поднимаемой краном (наибольший по массе укрупненный блок опалубки);

mc – масса грузозахватных приспособлений (средств строповки).

Высота подъема крюка  Нкр.Hкр.тр  :

Нкр.тр. =hС  hК  h З  h0 2,7  2 11 6,7 м,

где h0 – высота опоры, на которую устанавливается монтируемая конструкция;

h3– монтажный запас из соображений техники безопасности (принимаем 1м);

hК – высота монтируемой конструкции;

hС – высота строповки.

Вылет крюка  Lкр.Lкр.тр  (в зависимости от принятых расстояний от стоянок крана до места работ): Lкр 18,8  м.

б) Требования к крану при производстве бетонных работ:

QQтр   mс mб  mбет  0,026  2,5  0,37=2,9 т,

где mбет– масса бетона в бадье;

mc – масса грузозахватных приспособлений (средств строповки);

mб – масса бадьи.

Бадья поворотная выбирается исходя из условия:

V б V б.min= P max/ nц=8,25/9=0,92 м 3

где Pmax – принятая интенсивность бетонирования [м 3 /ч] (см. ниже);

nц – принятое число крановых циклов в час (принимаем 9).

Нормативная интенсивность бетонирования равна

P норм= nисп/ Hвр укл2/ 0,26= 7,7[м 3 /ч],

где Hвр – норма времени на укладку смеси по ЕНиР, сб.4., вып. 1 (Е4-1-49).

Принятая интенсивность несколько превышает нормативную и определяется исходя из принятого максимального объема бетонных работ на захватке V3, max, равного в данном случае 9*Vф=9*14,66=131,94 м3 .

P max = VЗ,max,/ n см * t p=131,94/2*8=8,25[м 3 /ч].

Выбираем бадью поворотную БПк-1,0 объемом 1000 л, массой 370 кг, длиной 3,2 м.

Нкр.Нкр.тр  hС  h б  h З  hК 3  3,2 1 3,7=10,9   м.

Lкр.Lкр.тр=16,5 м.

Поскольку в рассматриваемом случае для механизации как арматурных и опалубочных, так и бетонных работ используется один кран, то в качестве него принимаем Автокран «Челябинец» КС 55733-26 – модель, созданную на колесной базе автомобиля КАМАЗ-43118 (6х6), с максимальной грузоподъемностью 32 т. Данный кран удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.

| Наименование и обозначение | Марка | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Кран автомобильный | "Челябинец" КС 55733-26 | Грузоподъемность макс., 32 Высота подъема на стреле максимальная, м 25,7 Вылет стрелы, м 25 Длина стрелы, м 10,75- 26,7 |

Грузовысотные характеристики:

Подбор автобетоносмесителей

Количество автобетоносмесителей NАБС, обеспечивающих максимальную принятую интенсивность укладки смеси определяем по формуле:

N АБС tц* Pmax/(60* Vсб)+1

где, tц – продолжительность транспортного цикла одного автобетоносмесителя, мин., определяемая как сумма продолжительностей загрузки на заводе (5 мин.), груженого пробега, разгрузки на объекте (10 мин,), мойки колес (5 мин.) и порожнего пробега;

Vсб – объем смесительного барабана автобетоносмесителя, м3 .

Если принять средние значения скоростей груженого и порожнего пробе- гов равными 25 и 35 км/ч соответственно, то при заданной дальности транспортировки (см. стр. 3) tц составит 105 мин.

В качестве автобетоносмесителей примем СБ-159 с объемом смесительного барабана 5 м3 . Тогда получим, что

NАБС 105* 8,25/(60* 5)+1=5 шт.